## Evaluación PT 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2019
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [17 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de validación del plan de Trabajo: |  |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: | [6 empty] | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) |  |  |  | 26/11/2018 |  |  |  |  | 39 |  |  | Lic. Wendy López | [5 empty] | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[18 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [7 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG | [6 empty] | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Medios de verificación | Indicadores | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de personas proyectadas | Cantidad de actividades realizadas | Fecha (s) de realización de la actividad | Descripción de lo realizado | Ponderación | Puntuación otorgada |  |  |  |  | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
[12 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | Total
PROYECTO 1 - 23 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. | - Tabulación | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | 4 | T1 | 1 | 39 | 1 | 2019-02-20 | Se encuestó al total de los servidores públicos de esta institucion logrando un impacto positivo en el resultado de la misma. | CUMPLIDO | 4 | / | / | / | 4
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública. | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T1 | 1 | 39 | 1 | 2019-04-08 | En esta actividad la realizamos mediante cine-forum de forma interactiva, la misma alcanzó al 80% del personal que hizo presencia. | CUMPLIDO | 12 | / | / | / | 12
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | - Cantidad de servidores sensibilizados. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 39 | 1 | 2029-03-01 | T1: Tenemos formularios expuesto en la recepción y correos de apoyo de asesoria para los Servidores Públicos. T2:Es este T2 continuamos promocionando via correos a los servidores públicos sobre los medios disponibles para solicitar asesorias de caracter moral....Realizamos sesibilización para este fin. T3: En esta actividad presentamos cuadro control de no recepción de solicitudes por parte de los servidores. Mediante correos elelctronicos realizamos promociones de los recursos disponibles para presentar sus solicitudes. T4: |  | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 2.5 | T1: Al no recibir solicitudes de asesorias a la CEP, lo solicitado es una constancia de no recepción de solicitudes, a la firma de los miembros de la CEP, como lo indican los medios de verificacion. Esto no fue lo enviado por ustedes.
[8 empty] | 1 | 2029-03-01
[12 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
[8 empty] | 1 | 2029-03-01
4 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | 3 | T2 | 1 | 39 |  |  | Compartimos un Brochure sobre la Ética y lo socializamos con todo el personal de manera interactiva. | CUMPLIDO | / | 3 | / | / | 3
PROYECTO 2 - 7 pts.
5 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución. | - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año. | - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  |  | / | / | / |  | 0
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 4 | 1 | 2019-03-29 | T1: Cuadro control con los miembros obligados. T2:Presentamos el cuadro con los miembros obligados debidamente actualizado. T3:Actualizamos la base de datos conforme a los miembros obligados de esta institucion que deben presentar Declaraciones Juradas T4: |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
PROYECTO 3 - 47 pts.
7 | Gestión de denuncias: | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 39 | 1 | 2019-01-10 | T1:Disponemos de un Buzón CEP, correos electronicos y Manual de procedimiento para uso del Buzón T2:En cumplimiento con lo requerido hemos completado,en las evidencias se darán a notar, esperamos este T2 nos lo consideren. T3:Presentamos cuadro control de no recepción de denuncias y/o continuiamos instruyendo a los servidores de cómo presentar sus posibles denuncias. T4: | CUMPLIDO |  |  |  |  | 6
| a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 4 | [7 empty] | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 1 | 1
| b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. |  |  | 4 |  |  |  | 1
| c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2019-04-08
[12 empty] | 0 | 1 | 1
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 3 | 1 | 2019-03-29 | T1:Actualizamos base de datos en el formato remitido por la DIGEIG, las firmas correspondientes a funcionarios obligados han sido gestionadas y presentadas desde el 2017. T2:Actualizamos base de datos en el formato remitido por la DIGEIG, las firmas correspondientes a funcionarios obligados han sido gestionadas y presentadas desde el 2017. T3: Se actualizó la base de datos de los funcionarios nombrados por Decreto, adjunto a eso presentamos una notificacion emitida por el Dpto. RRHH con las firmas de los mismos. T4: |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | T2: La base de datos solicitada no es la remitida, favor verificar.
| a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. | - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original.
| b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. | [6 empty] | 2017-05-01
N/A
9 | Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 | 3 |  |  |  |  | / | / | / |  | 0
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Acuse de recibo. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de códigos de ética distribuidos. - Cantidad de promociones realizadas. | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  | Hemos revisado nuestro CEI, el mismo no amerita modificación por el momento y lo tenemos colgado en nuestra Página Web. Continuamos co su debida socialización y pedimos constancia de "Leido y Aceptado" a los nuevos Servidores Públicos. T3: Siempre que realizampos sensibilizaciones a los servidores hacemos mencion de nuestro Codigo de Etica Institucional y a los nuevos empleados le solicitamos firma de reconocimiento y lectura del documento. | N/A | / | 0 | / | / | 0 | N/A. Cuentan con un Código de Ética Institucional elaborado a principíos del año 2018.
[5 empty] | T2 | 1 | 39 |  |  |  | NO CUMPLIDO | [5 empty] | T2: Sin evidencias remitidas.
11 | Conflictos de intereses: | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | 8 | T2 | 1 | 39 | 1899-12-31 | 2019-04-30 | T1: En este T1 presentam,os cuedro control de denuncias de conflictos de intereses, en el T2 realizaremos sensibilizacióon. T2:Presentamos el cuadro ontrol y constancia de NO Recepción como lo indicado y realizamos sensibilizacion a los SP bajo la ponencia de Lic. Teodora Castro, representante de la DIGEIG. T3:Presentamos evidencias de no recpcion de casos de ocurrencias sobre conflictos de intereses. T4: | CUMPLIDO | / | 4 | / | / | 6
| a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. |  |  | 4
| b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. |  |  | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 39 | 1899-12-31 | 2019-03-29 |  |  | 0 | 1 | 1
12 | Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.) | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 4 | T2 | 1 | 39 |  |  | Presentamos evidencia de sensivilizacion a los SP sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana. | CUMPLIDO | / | 4 | / | / | 4
13 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 4 | T4 | 1 | N/A |  |  |  |  | / | / | / |  | 0
14 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  |  | / | / | / |  | 0
15 | Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  |  | / | / | / |  | 0
PROYECTO 4 - 23 pts.
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 12 | 7 | 3 | Enero24 Febrero25 Marzo29 | T1: Presentamos listado de participantes y minutas. T2:Presentamos evidencias en cumplimiento a esta actividad, lease listado de participantes de los miembros y minutas de reunioes. T3:T3:Hemos corregido lo sugerido, en la evidencia notarán la modificación T4: |  | 3 | 3 | 3 |  | 9 | T2: Las minutas deben de ser firmadas por los miembros alli presentes, no en un listado aparte de asistencia, favor tenerlo pendiente en el proximo trimestre.
17 | Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | 6 | T3 | 1 | N/A |  |  | Presentaremos correos de envios al Dpto de Planificación donde indica que la CEP presentó su POA 2020 | PARCIAL | / | / | 2 |  | 2 | T3: La actividad sera ponderada como cumplida luego de que su analiste valide su plan de trabajo.
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actulizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | / | / | / | / | 0
19 | Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021. | - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral. | - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG. | 1 | T3 | 1 | 3 |  |  | Estamos en contacto con nuestra tecnico en seguimiento de los pasos a cumplior para llevar a cabo esta actividad. |  | / | / | / |  | 0
20 | Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG. | - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG. | - Cantidad de informes elaborados y remitidos. | 4 | T4 | 1 | 7 |  |  |  |  | / | / | / |  | 0
21 | Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017. | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes. | - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas. |  |  |  |  | 1 | Noviembre | Notificaremos y haremos un informe en este caso si asi fuere necesario. |  | / | / | / |  | 0 | N/A
[8 empty] | CALIFICACION FINAL | [7 empty] | 54.5

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
Calificaciones |  | Ponderación de actividades |  | C | PA | P | NC | N/A
T1 | 21.5 | CUMPLIDO | 54.55% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
T2 | 21 | PARCIAL | 9.091% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3 | 12 | PENDIENTE | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2
T4 | 0 | NO CUMPLIDO | 9.091% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Penalidad |  | N/A | 27.27% | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11
CALIFICACIÓN TOTAL | 54.5 | TOTAL DE PONDERACIONES | 100%

## Hoja1 (hidden)
CUMPLIDO
PARCIAL
PENDIENTE
NO CUMPLIDO
N/A