## Informe evaluacion anual progra
Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras
| Capítulo: | [13 empty] | 0201 - Presidencia de la República
| Sub-Capítulo: | [13 empty] | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
| Unidad Ejecutora: | [13 empty] | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión:
Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial
Visión:
Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
[13 empty] | Eje estratégico: |  |  |  | 4 - Desarrollo Sostenible
[11 empty] | Objetivo general: |  |  |  |  | 4.3 - Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s):
4.3.1 - Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas.
III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:
Nombre del programa:
24- Acciones para el cambio climático
¿En qué consiste el programa?
Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
¿Quiénes son los beneficiarios del programa?
Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado al que contribuye el programa:
Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 29 para el año 2021.
IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[9 empty] | Presupuesto Inicial | [10 empty] | Presupuesto Vigente |  |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución
[9 empty] | 70269788 | [10 empty] | 92222505.28 |  |  |  | 87849050.06 |  |  | 95.26%
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS
[18 empty] | Presupuesto Anual |  |  |  | Programación Anual |  |  | Ejecución Anual |  |  | Cumplimiento
|  |  | PRODUCTO | [10 empty] | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  | Metas | Monto Financiero |  |  | Programación Física Anual (A) | Programación Financiera Anual (B) |  | Ejecución Física Anual (C) | Ejecución Financiera Anual (D) |  | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B
|  |  | 6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | [10 empty] | Número de iniciativas asistidas |  |  |  | 27 | 65203770 |  |  | 29 | 70269788 |  | 49 | 87849050.06 |  | 169% | 125%
V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
| Producto: | [19 empty] | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto:
A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros Alcanzados:
Para el 2021 con un presupuesto inicial de RD$65,203,770.00 se programó apoyar 29 iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático de las cuales se asistieron 49, para un logro en la ejecución de las metas de 169% y una ejecución financiera de RD$87,849,050.06 que en términos porcentuales sería del 125% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío:
La desviación en la ejecución física de 69% se debe a que se implementaron mejoras tecnológicas y se fortaleció el equipo técnico de la institución, a fin de cumplir con las nuevas funciones que fueron asignadas a la institución mediante el Decreto 165-21, que transfiere a este Consejo, tanto las funciones como el presupuesto del Gabinete de Coordinacion de la Política Medioambiental y Desarrollo Físico, mientras que la desviación financiera de un 25% fue causada por un aumento en la asignación presupuestaria, que en parte fue en cumplimiento del mencionado decreto, así como una asignación de fondos recibida de la Presidencia de República.
VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:
1- Ampliar la estructura organizativa de la institución, conforme a lo establecido en el Decreto No.541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV) y la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática.
2- Completar la estructura de cargos, fortaleciendo el equipo técnico - científico de la institución.
3- Implementar un sistema de recopilación de datos relevantes al cambio climático que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Crear un centro de documentación sobre cambio climático y ponerlo a disposición de la población en general.
5- Aumentar la sensibilización sobre el cambio climático y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
6- Procurar el cambio de los vehículos institucionales a movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas practicas compatibles con el clima