## T1-2023
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 46 para el año 2023.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
118280481 |  | 118280481 |  |  | 22926734.02 |  |  | 19.38%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 46 | 118136404 | 10 | 26098462.5 | 9 | 22926734.02 | 90% | 87.85%
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 10 iniciativas para la mitigación y adaptación al cambio climático con un presupuesto de RD$26,098,462.5 En ese sentido, se alcazaron la realización de las 9 asistencias técnicas programadas, para un logro del 90% de la meta.En cuanto a lo financiero se ejecutaron unos RD$ 22,926,734.02 lo que representa un 116% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | El producto y su ejecución presenta un 90% de alcance a la meta, esta variación en la ejecución física es consecuencia de la movilización de recursos humanos en el final del último trimestre del 2022 e inicio del primer trimestre del 2023 de varias de las unidades técnicas y de apoyo que no permitieron concretar las metas pautadas. Estos recursos humanos que fueron desvinculados por renuncia y desahucio, a su vez, no fueron reemplazados en el plazo del primer trimestre del 2023, por lo que algunas metas fueron reprogramadas. Este mismo desvío lo podemos observar en la ejecución financiera que alcanza el 88% de ejecución aproximada por el excedente del presupuesto programado para el pago de recursos humanos.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Desarrollar la actualización de la propuesta de la estructura organizativa y su aprobación por el Ministerio de Administración pública, Según lo establecido en el Decreto No.541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV) y la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática.
2 - Seguir impulsando el cambio de los vehículos institucionales a movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas practicas compatibles con el clima
3- Impulsar el desarrollo del sistema de Información donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora