## T1-2025
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 50 para el año 2025.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
125570500 |  | 140378494 |  |  | 22296931.35 |  |  | 15.88%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 50 | 125570500 | 11 | 27701237.5 | 12 | 22296931.35 | 109.1% | 80.49%
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 11 iniciativias y apoyo técnico para impulsar proyectos de adaptación y mitigación de emisiones para hacer frente al cambio climático incrementando la sensibilización y fortaleciendo la transparencia climática con un presupuesto de RD$RD$27,701,237.50. En ese sentido, se logró la realización de las 12 asistencias técnicas programadas, para un logro del 109% de la meta. En cuanto a lo financiero se ejecutaron unos RD$ RD$RD$ 22,296,931.35. lo que representa un 99.34% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución física alcanzó el 109%. Esto fue posible gracias a que se consolidaron y avanzaron unos apoyos que se habian previsto para el segundo trimestre gracias a las acciones de coordinación intersectorial del Consejo. La ejecución financiera exhibe una desviación de casi un 20%. Este desvío se atribuye al retardo en el adjudicación y formalización de contrato de alquiler de los locales del Consejo del primer trimestre de este año 2025. Esta desviación financiarea no impacta la ejecución física ya que el consejo ocupa las instalaciones que ha ocupado desde el 2018 aunque no se hayan ejecutado los pagos y formalizado el contrato de arrendamiento.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Desarrollar la implementación de la estructura organizativa aprobada por el Ministerio de Administración Pública, Según lo establecido en el Decreto No. 541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV) y la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática, además de las normativas aplicables
2 - Seguir impulsando la implementación de la movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas prácticas compatibles con el clima
3- Impulsar los proyectos e inicitivas en el marco de la estrategia a largo plazo de descarbonización y el desarrollo del sistema de Información, como el Atlas de Riesgo Climático y la inclusión de Copernicus, donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático con producción audiovisuales involucrando a actores relevantes y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## T2-2025
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 50 para el año 2025.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
125570500 |  | 140378494 |  |  | 22296931.35 |  |  | 15.88%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 50 | 125570500 | 12 | 32530587.5 | 12 | 35099043.73 | 100% | 107.9%
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 12 iniciativias y apoyo técnico para impulsar proyectos de adaptación y mitigación de emisiones para hacer frente al cambio climático incrementando la sensibilización y fortaleciendo la transparencia climática con un presupuesto de RD$32,530,587.50. En ese sentido, se logró la realización de las 12 asistencias técnicas programadas, para un logro del 100% de la meta. En cuanto a lo financiero se ejecutaron unos RD$ 35,099,043.73 lo que representa un 108% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución física alcanzó el 100%, lo que demuestra el compromiso con las acciones de coordinación y articulación intersectorial del Consejo. En cuanto a la ejecución financiera, se presenta una desviación positiva del 8%, es decir, se ejecutó por encima de lo programado. Esta situación se debe al pago de compromisos pendientes correspondientes al contrato de arrendamiento que no se logró formalizar en el primer trimestre del año 2025. Esta desviación financiera no impacta negativamente la ejecución física, ya que el Consejo ha continuado operando en las instalaciones habituales desde 2018, garantizando así la continuidad de sus actividades.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Desarrollar la implementación de la estructura organizativa aprobada por el Ministerio de Administración Pública, Según lo establecido en el Decreto No. 541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV) y la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática, además de las normativas aplicables
2 - Seguir impulsando la implementación de la movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas prácticas compatibles con el clima
3- Impulsar los proyectos e inicitivas en el marco de la estrategia a largo plazo de descarbonización y el desarrollo del sistema de Información, como el Atlas de Riesgo Climático y la inclusión de Copernicus, donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático con producción audiovisuales involucrando a actores relevantes y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## T3-2025
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 50 para el año 2025.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
125570500 |  | 140378494 |  |  | 22296931.35 |  |  | 15.88%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 50 | 125570500 | 11 | 27701237.5 | 11 | 32643166.73 | 100% | 117.8%
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 11 iniciativias y apoyo técnico para impulsar proyectos de adaptación y mitigación de emisiones para hacer frente al cambio climático incrementando la sensibilización y fortaleciendo la transparencia climática con un presupuesto de RD$27,701,237.5. En ese sentido, se logró la realización de las 11 asistencias técnicas programadas, para un logro del 100% de la meta reflejando un sólido compromiso institucional con avance de la agenda climática nacional y el fortalecimiento de la articulación interinstitucional. Este desempeño fue viabilizado por un aporte financiero extraordinario proveniente de la presidencia, que permitió cubrir compromisos previamente pendientes y dinamizar la implementación de acciones claves. Como resultado, se registró una sobreejecución presupuestaria del 18%, indicador de eficiencia de los recursos asignados.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución física alcanzó el 100%, lo que demuestra el compromiso con las acciones de coordinación y articulación intersectorial del Consejo. En cuanto a la ejecución financiera, se presenta una desviación positiva del 18%, es decir, se ejecutó por encima de lo programado debido a la ejecución de un presupuesto extraordinario recibido desde la presidencia para atender los compromisos básicos como: Pago alquiler atrasado de julio, adquisición de vehículo utilitario para la Dirección técnica de este Consejo, realización de pagos no previstos inicialmente como viáticos y boletos aéreos
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Desarrollar la implementación de la estructura organizativa aprobada por el Ministerio de Administración Pública, Según lo establecido en el Decreto No. 541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV) y las normativas aplicables
2 - Seguir impulsando la implementación de la movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas prácticas compatibles con el clima
3- Impulsar los proyectos e inicitivas en el marco de la estrategia a largo plazo de descarbonización y el desarrollo del sistema de Información, como el Atlas de Riesgo Climático y la inclusión de Copernicus, donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático con producción audiovisuales involucrando a actores relevantes y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora