## T1-2023
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 46 para el año 2023.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
118280481 |  | 118280481 |  |  | 22926734.02 |  |  | 19.38%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 46 | 118136404 | 10 | 26098462.5 | 9 | 22926734.02 | 90% | 87.85%
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 10 iniciativas para la mitigación y adaptación al cambio climático con un presupuesto de RD$26,098,462.5 En ese sentido, se alcazaron la realización de las 9 asistencias técnicas programadas, para un logro del 90% de la meta.En cuanto a lo financiero se ejecutaron unos RD$ 22,926,734.02 lo que representa un 116% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | El producto y su ejecución presenta un 90% de alcance a la meta, esta variación en la ejecución física es consecuencia de la movilización de recursos humanos en el final del último trimestre del 2022 e inicio del primer trimestre del 2023 de varias de las unidades técnicas y de apoyo que no permitieron concretar las metas pautadas. Estos recursos humanos que fueron desvinculados por renuncia y desahucio, a su vez, no fueron reemplazados en el plazo del primer trimestre del 2023, por lo que algunas metas fueron reprogramadas. Este mismo desvío lo podemos observar en la ejecución financiera que alcanza el 88% de ejecución aproximada por el excedente del presupuesto programado para el pago de recursos humanos.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Desarrollar la actualización de la propuesta de la estructura organizativa y su aprobación por el Ministerio de Administración pública, Según lo establecido en el Decreto No.541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV) y la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática.
2 - Seguir impulsando el cambio de los vehículos institucionales a movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas practicas compatibles con el clima
3- Impulsar el desarrollo del sistema de Información donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## T2-2023
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 46 para el año 2023.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
118280481 |  | 118280481 |  |  | 52592397.7 |  |  | 44.46%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral T2-2023 |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 46 | 118280481 | 12 | 26098462.5 | 13 | 29665663.68 | 108.3% | 113.7%
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 12 iniciativas para la mitigación y adaptación al cambio climático con un presupuesto de RD$26,098,462.5. En ese sentido, se superaron la realización de las 13 asistencias técnicas programadas, para un logro del 108% de la meta.En cuanto a lo financiero se ejecutaron unos RD$ 29,665,663.68 lo que representa un 114% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | El producto y su ejecución en este trimestre presenta un alcance de del 108%, superando la meta física proyectada. Esta variación en la ejecución física se lograron gracias a la contratación de los Recursos Humanos en las plazas vacantes, además de que algunas iniciativas se apoyaron por prioridades definidas por la Presidencia y la alineación con las agendas de los miembros que componen el Consejo Nacional de Cambio Climático.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Continuar el seguimiento a la propuesta de la actualización de la estructura organizativa sometida ante el Ministerio de Administración pública, Según lo establecido en el Decreto No.541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV) y la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática.
2 - Seguir impulsando el cambio de los vehículos institucionales a movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas practicas compatibles con el clima
3- Impulsar el desarrollo del sistema de Información geográfico donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## T3-2023
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 46 para el año 2023.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
118280481 |  | 118280481 |  |  | 78871954.7 |  |  | 66.68%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral T3-2023 |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 46 | 118280481 | 10 | 26098463 | 10 | 26279557 | 100% | 100.7%
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 10 iniciativas para la mitigación y adaptación al cambio climático con un presupuesto de RD$26,098,463.00. En ese sentido, se realizaron las 10 asistencias técnicas programadas, para un logro del 100% de la meta.En cuanto a lo financiero se ejecutaron unos RD$ 26,279,557.00 lo que representa un 101% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | El producto y su ejecución en este trimestre presenta un alcance de del 100%, logrando la meta física proyectada.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Continuar el seguimiento a la propuesta de la actualización de la estructura organizativa sometida ante el Ministerio de Administración pública, Según lo establecido en el Decreto No.541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV) y la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática.
2 - Seguir impulsando el cambio de los vehículos institucionales a movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas practicas compatibles con el clima
3- Impulsar el desarrollo del sistema de Información geográfico donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## T4-2023
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 46 para el año 2023.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
118280481 |  | 118280481 |  |  | 117918783.26 |  |  | 99.69%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral T4-2023 |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 46 | 118280481 | 14 | 35728912.5 | 14 | 39046828.18 | 100% | 109.3%
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 14 iniciativas para la mitigación y adaptación al cambio climático con un presupuesto de RD$35,728,912.50. En ese sentido, se realizaron las 14 asistencias técnicas programadas, para un logro del 100% de la meta física.En cuanto a lo financiero se ejecutaron unos RD$ 39,046,828.18 lo que representa un 109% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | El producto y su ejecución en este trimestre presenta un alcance de del 100%, logrando la meta física proyectada.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Implementar el modelo organizativo aprobado por el Ministerio de Administración pública (MAP, Dic 2023), actualizando el Manual de Funciones y solicitando las contrataciones del equipo especializado identificado para cumplir con lo establecido en el Decreto No.541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV), la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática, asi como otras funciones sustantivas como la investigación científica en ciencias de la tierra, el Atlas de Riesgo Climático de la República Dominicana, fortalecimiento y de la coordinación sectorial e internacional.
2 - Seguir impulsando el cambio de los vehículos institucionales a movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas practicas compatibles con el clima
3- Impulsar el desarrollo del sistema de Información geográfico donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
5- Impulsar los proyectos e inicitivas en el marco de la estrategia a largo plazo de descarbonización
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Informe anual 2023
Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras
| Capítulo: | [13 empty] | 0201 - Presidencia de la República
| Sub-Capítulo: | [13 empty] | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
| Unidad Ejecutora: | [13 empty] | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión:
Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión:
Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
[13 empty] | Eje estratégico: |  |  |  | 4 - Desarrollo Sostenible
[11 empty] | Objetivo general: |  |  |  |  | 4.3 - Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s):
4.3.1 - Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas.
III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:
Nombre del programa:
24- Formulación de Políticas para la mitigación y adaptación del Cambio Climático
¿En qué consiste el programa?
Su objetivo es liderar y coordinar acciones efectivas para abordar el cambio climático, brindando capacitación y apoyo en la formulación y registro de iniciativas relacionadas con este importante tema. Por medio de este programa se brindan las herramientas y recursos necesarios para que las comunidades y organizaciones puedan tomar medidas concretas para proteger el medio ambiente y hacer frente a los desafíos del cambio climático.
¿Quiénes son los beneficiarios del programa?
Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado al que contribuye el programa:
Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante 46 iniciativas de mitigación y adaptación para el año 2023.
IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[9 empty] | Presupuesto Inicial | [10 empty] | Presupuesto Vigente |  |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución
[9 empty] | 118280481 | [10 empty] | 122894858.52 |  |  |  | 122537060.78 |  |  | 99.71%
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS
[18 empty] | Presupuesto Anual |  |  |  | Programación Anual |  |  | Ejecución Anual |  |  | Cumplimiento
|  |  | PRODUCTO | [10 empty] | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  | Metas | Monto Financiero |  |  | Programación Física Anual (A) | Programación Financiera Anual (B) |  | Ejecución Física Anual (C) | Ejecución Financiera Anual (D) |  | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B
|  |  | 6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | [10 empty] | Número de iniciativas asistidas |  |  |  | 46 | 118280481 |  |  | 46 | 118280481 |  | 48 | 122537060.78 |  | 104.3% | 103.6%
V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
| Producto: | [19 empty] | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto:
A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros Alcanzados:
En el año 2023, se llevó a cabo la ejecución de 46 iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático con un presupuesto inicial de RD$118,280,481.00. Se logró asistir a 48 de estas iniciativas, alcanzando un sobrecumplimiento de metas del 104% y una ejecución financiera de RD$122,537,060.78, representando también un 104% con respecto a lo programado. Destacamos entre las iniciativas impulsadas los financiamientos canalizados del proyecto de cooperación técnica "From Ridge to Reef" dentro del programa "People, Nature and Climate" (Pueblos, Naturaleza y Clima), financiado por los Fondos de Inversión para el Clima (CIF). El proyecto, con un monto inicial de 500 mil dólares, forma parte de los más de 34 millones contemplados para su ejecución. República Dominicana fue seleccionada entre cuatro países gracias a la gestión del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL). Este proyecto tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico y la resiliencia en comunidades desde las montañas hasta la costa, mediante la implementación de prácticas sostenibles en la agricultura, ganadería y pesca. El Ministerio de Agricultura será el encargado de llevar a cabo la implementación gracias a este financiamiento. Otra iniciativa relevante se relaciona con el mercado de carbono, donde se alcanzó un acuerdo de plan piloto en el programa Acelerador de Transmisión Eléctrica (ETA), con la participación de fundaciones como las de Jeff Bezos y Rockefeller, el Banco Mundial y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este acuerdo tiene como objetivo generar créditos de carbono para el sector energético dominicano. Adicionalmente, en el año 2023, la República Dominicana obtuvo la participación en el programa Aceleración de la Transición de la Matriz de Carbón (ACT) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Este programa, que inició con una asistencia técnica de 500,000.00 dólares para el desarrollo de un plan de inversión, contará con un financiamiento concesional de 85,000,000.00 dólares para la implementación del plan centrado en la transición del sector energético. Además, destacamos otras iniciativas como el proyecto "Sistema Nacional de Alerta Temprana Multiamenaza de República Dominicana", el proyecto regional "Fortalecimiento de capacidades, seguridad y resiliencia de infraestructura crítica en República Dominicana, Cuba y Haití" aprobado por la Coalición para las Infraestructuras Resilientes ante Desastres (CDRI), y la finalización exitosa del proyecto "Generación de Capacidades en la Administración Pública para la Construcción de Resiliencia Climática en los Sectores y Servicios Claves para la Población", financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este último proyecto logró sensibilizar a 1,560 personas, promoviendo la eficiencia energética, el reciclaje, la reducción de contaminantes generadores de gases de efecto invernadero (GEI) y abordando temas relacionados con la transformación del clima, la resiliencia climática, la salud y el cambio climático, incluyendo la Acción por el Empoderamiento Climático (ACE).
Causas y justificación del desvío:
La desviación en la ejecución física es ligera de apenas un 4%, lo que no es significativo aunque refleja en el esfuerzo realizado por la institución en la articulación y en poner capacidades a servicio de todas las instituciones que lo integran y de los más diversos ámbitos de la sociedad.
VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:
1-Implementar el modelo organizativo aprobado por el Ministerio de Administración pública (MAP, Dic 2023), actualizando el Manual de Funciones y solicitando las contrataciones del equipo especializado identificado para cumplir con lo establecido en el Decreto No.541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV), la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática, así como otras funciones sustantivas como la investigación científica en ciencias de la tierra, el Atlas de Riesgo Climático de la República Dominicana, fortalecimiento y de la coordinación sectorial e internacional.
2- Seguir impulsando el cambio de los vehículos institucionales a movilidad sostenible y demás acciones en función con las buenas prácticas compatibles con el clima.
3- Impulsar el desarrollo del sistema de Información geográfico donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en genera
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
5- Impulsar los proyectos e iniciativas en el marco de la estrategia a largo plazo de descarbonización. l.