## T1-2024
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 51 para el año 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
130378735 |  | 127152598 |  |  | 20557702.39 |  |  | 16.17%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral T1 2024 |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 51 | 130378735 | 11 | 27489707.71 | 11 | 20557702.39 | 100% | 74.78%
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 11 iniciativas con apoyo técnico de mitigación y adaptación para hacer frente al cambio climático incrementando la sensibilización y fortaleciendo la transparencia climática con un presupuesto de RD$27,489,707.71. En ese sentido, se alcazaron la realización de las 11 asistencias técnicas programadas, para un logro del 100% de la meta. En cuanto a lo financiero se ejecutaron unos RD$ 20,557,702.39 lo que representa un 75% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | Aunque la ejecución física alcanzó el 100%, la ejecución financiera exhibe una desviación del 74.79%. Este desvío se atribuye al retardo en el pago del arrendamiento, motivado por reparaciones necesarias en las unidades de aire acondicionado de los locales del Consejo, llevadas a cabo por los propietarios de la torre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Desarrollar la implementación de la estructura organizativa aprobada por el Ministerio de Administración Pública, Según lo establecido en el Decreto No. 541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV) y la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática, además de las normativas aplicables
2 - Seguir impulsando el cambio de los vehículos institucionales a movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas practicas compatibles con el clima
3- Impulsar el desarrollo del sistema de Información, como el Atlas de Riesgo Climático donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático con producción audiovisuales involucrando a actores relevantes y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## T2-2024
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 51 para el año 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
130378735 |  | 127152598 |  |  | 52445876.57 |  |  | 41.25%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral T2-2024 |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 51 | 130378735 | 12 | 32101908.71 | 13 | 31888174.18 | 108.3% | 99.33%
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 12 iniciativas con apoyo técnico de mitigación y adaptación para hacer frente al cambio climático incrementando la sensibilización y fortaleciendo la transparencia climática con un presupuesto de RD$32,101,908.71. En ese sentido, se alcazaron la realización de las 13 asistencias técnicas programadas, para un logro del 188% de la meta. En cuanto a lo financiero se ejecutaron unos RD$ 31,888,174.18 lo que representa un 99.34% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución física supera levemente la programación en un 108% debido a que fue aprobada la iniciativa del proyecto "From Ridge to Reef” en el marco del Programa People, Nature and Climate (Pueblos, Naturaleza y Clima), financiado por los Fondos de Inversión para el Clima (CIF) antes de lo previsto. En ese sentido, este proyecto representó una importante dedicación de tiempo por el rol del Consejo como punto focal nacional ante el CIF para la presentación del plan de inversión de los 500 mil dólares iniciales y coordianr entre los actores y selección de los implementadores. Este producto no presenta desvio financiero significativo.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Desarrollar la implementación de la estructura organizativa aprobada por el Ministerio de Administración Pública, Según lo establecido en el Decreto No. 541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV) y la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática, además de las normativas aplicables
2 - Seguir impulsando el cambio de los vehículos institucionales a movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas practicas compatibles con el clima
3- Impulsar el desarrollo del sistema de Información, como el Atlas de Riesgo Climático donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático con producción audiovisuales involucrando a actores relevantes y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## T3-2024
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 51 para el año 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
118280481 |  | 118280481 |  |  | 78871954.7 |  |  | 66.68%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral T3-2023 |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 51
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 10 iniciativas para la mitigación y adaptación al cambio climático con un presupuesto de RD$26,098,463.00. En ese sentido, se realizaron las 10 asistencias técnicas programadas, para un logro del 100% de la meta.En cuanto a lo financiero se ejecutaron unos RD$ 26,279,557.00 lo que representa un 101% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | El producto y su ejecución en este trimestre presenta un alcance de del 100%, logrando la meta física proyectada.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Continuar el seguimiento a la propuesta de la actualización de la estructura organizativa sometida ante el Ministerio de Administración pública, Según lo establecido en el Decreto No.541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV) y la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática.
2 - Seguir impulsando el cambio de los vehículos institucionales a movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas practicas compatibles con el clima
3- Impulsar el desarrollo del sistema de Información geográfico donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## T4-2024
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201 - Presidencia de la República
Subcapítulo | 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
Misión | Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.
Visión | Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.3 | Adecuada adaptación al cambio climático
Objetivo(s) específico(s): | 4.3.1 | Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
III. Información del Programa
Nombre: | 24- Acciones para el cambio climático
Descripción: | Realizar acciones de dirección y coordinación de iniciativas, capacitaciones, así como asistencias en la formulación y el registro de iniciativas sobre cambio climático.
Beneficiarios: | Instituciones públicas, privadas y población en general.
Resultado Asociado: | Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas, mediante las iniciativas de mitigación y adaptación de 25 en el año 2020 a 51 para el año 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
118280481 |  | 118280481 |  |  | 117918783.26 |  |  | 99.69%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral T4-2023 |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6479 - Instituciones publicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático | Número de iniciativas asistidas | 51 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
\
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6479 - Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
Descripción del producto: | A través de apoyo técnico, los actores relevantes en la gobernanza climática reciben asistencia para hacer frente al cambio climático mediante el incremento de sensibilización sobre el cambio climático con el objetivo último de tomar medidas de acción para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos adversos a través de políticas públicas y proyectos correspondientes.
Logros alcanzados: | En el trimestre se programó apoyar 14 iniciativas para la mitigación y adaptación al cambio climático con un presupuesto de RD$35,728,912.50. En ese sentido, se realizaron las 14 asistencias técnicas programadas, para un logro del 100% de la meta física.En cuanto a lo financiero se ejecutaron unos RD$ 39,046,828.18 lo que representa un 109% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | El producto y su ejecución en este trimestre presenta un alcance de del 100%, logrando la meta física proyectada.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1- Implementar el modelo organizativo aprobado por el Ministerio de Administración pública (MAP, Dic 2023), actualizando el Manual de Funciones y solicitando las contrataciones del equipo especializado identificado para cumplir con lo establecido en el Decreto No.541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana (MRV), la unidad de Registro de Proyectos de Acción Climática, asi como otras funciones sustantivas como la investigación científica en ciencias de la tierra, el Atlas de Riesgo Climático de la República Dominicana, fortalecimiento y de la coordinación sectorial e internacional.
2 - Seguir impulsando el cambio de los vehículos institucionales a movilidad sostenible y demas acciones en funcion con las buenas practicas compatibles con el clima
3- Impulsar el desarrollo del sistema de Información geográfico donde se recopile los datos relevantes al cambio climático para que sean accesibles a las instituciones públicas, privadas y a la población en general.
4- Continuar con la sensibilización sobre el cambio climático y fortalecer la estrategia de educación a la ciudadanía en general.
5- Impulsar los proyectos e inicitivas en el marco de la estrategia a largo plazo de descarbonización
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora